План цикла исследований для мобильного приложения LLCAR

1 этап – разведочное исследование

цель этапа:

сформировать первичное, эмпирически обоснованное понимание повседневных практик автовладельцев в ситуации возникновения автомобильной проблемы, а также выявить основания для последующей сегментации и формализации пользовательских задач.

на 1 этапе команда проводит первичное знакомство с аудиторий для выявления:

- факторов для последующей сегментов потенциальных пользователей мобильного приложения;

- болей, связанных с появлением сложной ситуации с автомобилем;

- ценностей в течении сложной ситуации, связанной с автомобилем;

- эмоционального спектра в течении проблемной ситуации;

- определения language map (использование для структуризации первичных JTBD );

методы:

- глубинные полуструктурированные интервью с автовладельцами

2 этап – сегментация пользователей

цель этапа:

количественно подтвердить и уточнить выявленные на разведочном этапе различия между пользователями и сформировать рабочие сегменты для продуктовых и маркетинговых решений.

на 2 этапе реализуется количественное исследование для:

- конечной сегментации автомобилистов;

- описания сегментов для создания маркетинговой стратегии;

- ранжирования причин для обращения к онлайн платформам и сервисам;

- определения уровня заинтересованности участия в тестовом формате приложения (далее 3 этап)

методы:

- онлайн-анкетирование (использование панельных сервисов для обеспечения репрезентативности выборки)

3 этап – UX-исследование

цель этапа:

оценить соответствие продуктовых решений ожиданиям и поведенческим паттернам пользователей, а также выявить барьеры и точки улучшения пользовательского опыта.

на 3 этапе реализуется количественно-качественное исследование для:

- определения пользовательского опыта;

- проверки понятности логики приложения и навигации

- выявления проблемных точек пользовательского пути

- оценки воспринимаемой ценности ключевых функций

- анализа эмоциональной реакции на использование продукта

методы:

- UX-интервью

- сценарные задания

4 этап – мониторинговые пользовательские исследования

цель этапа:

обеспечить непрерывное понимание пользовательского опыта и поведения после запуска мобильного приложения LLCAR, а также своевременно выявлять изменения в потребностях, проблемах и сценариях использования пользователей.

на 4 этапе планируется проводить количественные исследования для отслеживания динамики пользовательского опыта:

- CSAT

- NPS

https://okdesk.ru/blog/csat/